Україна

Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

13 січня 2015 року                    м. Кам’янка-Бузька                     №  2/02-08/15

| Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Кам’янка-Бузького району на 2015 рік |  |  |
| --- | --- | --- |

На виконання вимог пункту 2 розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 31.12.2014 № 776/0/5-14 ″Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2015 рік″, з метою забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та організації виконання основних заходів цивільного захисту району у 2015 році:

1. Затвердити ″План основних заходів цивільного захисту Кам’янка-Бузького району на 2015 рік″ (надалі – План заходів), що додається.

2. Районному відділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (Ціолковський І.В.), територіальним і структурним підрозділам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання:

2.1. Розробити до 20 січня 2015 року на основі Плану заходів галузеві (місцеві, об’єктові) плани основних заходів цивільного захисту на 2015 рік (надалі – галузевий (місцевий, об’єктовий) план заходів) відповідно до своїх повноважень;

2.2. Здійснити фінансування галузевих (місцевих, об’єктових) планів заходів у межах бюджетних призначень на 2015 рік;

2.3. Забезпечити надання сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації:

2.3.1. Інформації про виконання Плану заходів за перше півріччя – 
до 01.07.2015, за рік – до 10.12.2015;

2.3.2. Пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту району на 2015 рік – до 10.12.2015;

3. Сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, головам виконкомів місцевих рад, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відрядження слухачів до Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (відповідно до поданих заявок) у терміни згідно з Планом комплектування.

4. Сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації установити контроль за виконанням Плану заходів на 2015 рік.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.01.2014 №3/02-08/14 ″Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Кам’янка-Бузького району на 2014 рік″.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації				             Р.Я.ТКАЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від "13 "січня 2015 року №2/02-08/15

П Л А Н

основних заходів цивільного захисту Кам’янка-Бузького району на 2015 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Залучаються до виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1.1. | Здійснення організаційних заходів щодо впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, у тому числі організація та проведення засідань міжвідомчої робочої групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, утвореної згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року №770 (за окремим планом і наявності централізованого фінансування) | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (надалі – ГУ ДСНС), Головне управління МВС України у Львівській області (надалі – ГУ МВС), департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (надалі - ДОЗ), Міненерговугілля, Мінрегіон, Держспецзв’язку, ДЦЗ, РДА | Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (за окремим списком) | До 15 грудня |
| 1.2. | Залучення до оповіщення населення операторів телекомунікацій, телерадіоорганізацій передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | РДА | Львівська обласна державна телерадіокомпанія (надалі - ЛОДТРК), місцеві телерадіокомпанії (надалі – МТРК) | До 15 грудня |
| 1.3. | Продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Комунальні підприємства Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки", інвентаризаційна комісія РДА , ДЦЗ | РДА, органи місцевого самоврядування, Регіональне відділення Фонду держмайна України, власники-балансоутримувачі захисних споруд | До 15 грудня |
| 1.4. | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф лікарськими засобами, необхідним обладнанням та виробами медичного призначення | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (надалі - ДОЗ), РДА | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" (надалі – центр медицини катастроф) | До 15 грудня |
| 1.5. | Створення резерву ліків у базових, допоміжних та резервних міських клінічних лікарнях територіальної служби Державної служби медицини катастроф для ліквідації медико-біологічних наслідків надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою | ДОЗ, РДА | Центр медицини катастроф | До 15 грудня |
| 1.5.1. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі | ДОЗ | РДА | До 15 грудня |
| 1.5.2. | Створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою | ДЦЗ, РДА, суб'єкти господарювання об’єктів підвищеної небезпеки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості, департамент фінансів ОДА, ДОЗ | До 15 грудня |
| 1.6. | Уточнення планів цивільного захисту області, районів і міст обласного значення на особливий період | ДЦЗ, РДА | Суб'єкти господарювання | Січень - березень |
| 1.7. | Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період | ДЦЗ, РДА, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади | Структурні підрозділи з питань цивільного захисту (надзвичайних ситуацій) місцевих органів виконавчої влади (надалі – ПЦЗ), суб'єкти господарювання | Жовтень - грудень |
| 1.8. | Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що розташовані в можливих зонах катастрофічного затоплення, хімічного забруднення, районах виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій | РДА | Суб'єкти господарювання, комісії з питань евакуації, ПЦЗ | Січень - березень |
| 1.9. | Реалізація заходів, визначених державними та регіональними програмами з питань цивільного захисту, та аналіз їх цільового фінансування, зокрема: 1. Програми створення Кам’янка-Бузького місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів на 2011-2015 роки; 2. Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки у Кам’янка-Бузькому районі на 2012-2015 роки; | ДЦЗ, ГУ ДСНС, РДА, суб'єкти господарювання | ПЦЗ | До 05 числа січня, квітня, липня, жовтня |
| 1.10. | Надання місцевим органам виконавчої влади та суб'єктам господарювання, які здійснюють утримання захисних споруд, методичної допомоги щодо застосування Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд | ДЦЗ | РДА, Районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (надалі – РВ ГУ ДСНС), суб'єкти господарювання | До 15 грудня |
| 1.11. | Організація заходів щодо реалізації положень Кодексу цивільного захисту України | ДЦЗ, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, РДА | Суб'єкти господарювання | До 15 грудня |
| 1.12. | Забезпечення місцевих органів виконавчої влади та населення інформацією про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища | Львівський регіональний центр з гідрометеорології | ДЦЗ | До 15 грудня |
|  | 2. Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | РДА, суб'єкти господарювання об’єктів підвищеної небезпеки | Управління державного нагляду та контролю ГУ ДСНС (надалі - УДНК) | До 15 грудня |
| 2.2. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | ДЦЗ, ПАТ "Укртелеком" | УДНК, РДА, суб’єкти господарювання | До 15 грудня |
| 2.3. | Введення (уточнення) переліку (реєстру) потенційно небезпечних об’єктів (РПНО) | ДДСФД, УДНК, ДЦЗ | РДА | До 15 грудня |
| 2.4. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |  |
| 2.4.1. | надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час пропуску льодоходу, повені та паводків | Львівське обласне управління водних ресурсів "Львівське облводресурсів" (надалі – ЛОУ ВР), УДНК, ДЦЗ | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади | Лютий - травень |
| 2.4.2. | пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства (надалі – ЛОУ ЛМГ), Львівське обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Галсільліс" (надалі – ЛО КС ЛГП "Галсільліс"), УДНК, ГУ МВС, ЛОУ ВР, Оперативне командування "Північ" (надалі – ОК "Північ"), ЛОДТРК, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (надалі – ДАПР), РДА, ДЦЗ | Територіальні підрозділи ЛОУ ЛМГ, ЛО КС ЛГП "Галсільліс", ГУ ДСНС, ГУ МВС, ОК "Північ", ДАПР, структурні підрозділи РДА | Квітень - жовтень |
| 2.4.3. | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | ДЦЗ, УДНК, ГУ МВС, РДА | Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади | Квітень - червень |
| 2.4.4. | надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів залізничним і повітряним транспортом | Львівський регіональний структурний підрозділ ДП "Украерорух",Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, ДТГО "Львівська залізниця", Районний відділ Головного управління МВС України у Львівській області (надалі – РВ ГУ МВС), УДНК, РДА | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єкти господарювання | До 15 грудня |
| 2.4.5. | надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом | Служба автомобільних доріг у Львівській області (надалі – САДЛО), ДП "Львівський облавтодор", п-ство "ОНУР Конструкціон Інтернешнл", інші організації, які відповідають за утриманням автодоріг області у 2015 році, ДТГО "Львівська залізниця", РВ ГУ МВС, УДНК, РДА | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб’єкти господарювання | До 15 грудня |
| 2.5. | Забезпечення: |  |  |  |
| 2.5.1. | уточнення та надання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | МОУ, УДНК, РДА | ОК "Північ", УДНК, ПЦЗ | До 15 грудня |
| 2.5.2. | виконання робіт з очищення території області від вибухонебезпечних предметів | РВ ГУ ДСНС, МОУ, РВ ГУ МВС, Мінінфраструктури,Держприкордонслужби | РДА, органи місцевого самоврядування | До 15 грудня |
| 2.6. | Укладення договорів (угод) на проведення вибухових робіт під час пропуску весняного льодоходу | САДЛО, ДП "Львівський облавтодор", ДТГО "Львівська залізниця", РДА | Територіальні підрозділи МОУ та ДСНС | Жовтень – грудень |
| 2.7. | Уточнення: |  |  |  |
| 2.7.1. | прогнозних даних (Паспортів ризиків) щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (надалі – надзвичайна ситуація) на потенційно небезпечних об’єктах і територіях | РДА, ДЦЗ | ПЦЗ | Січень - червень |
| 2.7.2. | переліку населених пунктів, об’єктів життєзабезпечення, транспортної мережі та енергетики, які попадають, у разі проходження повені, в зону підтоплення (затоплення) | ЛОУ ВР, ДЦЗ | РДА | До 15 грудня |
| 2.7.3. | переліку (реєстру) аварійних споруд і будівель (РАНО) на підпорядкованих територіях | ДЦЗ, департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації (надалі - ДЖКГ) | РДА, ЖЕО, суб’єкти господарювання | Січень - березень |
| 2.7.4. | переліку суб’єктів господарювання, які можуть бути залучені до проведення санітарної обробки людей і спеціальної обробки техніки | ДОЗ, ДЦЗ, РВ ГУ ДСНС, ДЖКГ, РДА | Суб’єкти господарювання | До 15 грудня |
| 2.7.5. | місць для підриву (знешкодження) вилучених вибухонебезпечних предметів та надання інформації в ГУ ДСНС | РДА | ПЦЗ, підпорядковані підрозділи ГУ ДСНС | Січень – лютий |
|  | 3. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 3.1. | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (із урахуванням розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайні ситуації державного рівня між центральними органами виконавчої влади) | РДА, ДЦЗ | ПЦЗ | Серпень - вересень |
| 3.2. | Проведення: |  |  |  |
| 3.2.1. | командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням евакуаційних органів) щодо: |  |  |  |
| 3.2.1.1. | виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків | Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі – обласна комісія з питань ТЕБ і НС), обласна комісія з питань евакуації | Районна комісія з питань ТЕБ і НС, комісія з питань евакуації, служби цивільного захисту, ДЦЗ, ПЦЗ, підпорядковані підрозділи ГУ ДСНС, ЛОУ ВР | Лютий |
| 3.2.1.2. | ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії |  |  |  |
|  | на залізничному транспорті | Обласна комісія з питань ТЕБ і НС, обласна комісія з питань евакуації | ДТГО "Львівська залізниця", комісія з питань ТЕБ і НС, комісія з питань евакуації, служби цивільного захисту, ДЦЗ, ПЦЗ, підпорядковані підрозділи ГУ ДСНС (за окремим списком) | Січень - березень |
| 3.2.1.3. | виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | Обласна комісія з питань ТЕБ і НС | Комісія з питань ТЕБ і НС, служби цивільного захисту, ДЦЗ, ПЦЗ, підпорядковані підрозділи ГУ ДСНС | Жовтень |
| 3.2.1.4. | переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Обласна комісія з питань ТЕБ і НС | Комісія з питань ТЕБ і НС, служби цивільного захисту, ДЦЗ, ПЦЗ, підпорядковані підрозділи ГУ ДСНС | Квітень - червень |
| 3.2.1.5. | ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил України | Міноборони, ДСНС, РДА | Обласна комісія з питань ТЕБ і НС (за планом участі) | за окремим рішеннямі планом |
| 3.3. | Організація та проведення: |  |  |  |
| 3.3.1. | зборів керівного складу області (районів, міст обласного значення, служб цивільного захисту) щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2015 році та визначення основних завдань в зазначеній сфері на 2016 рік | ДЦЗ, ГУ ДСНС, місцеві органи виконавчої влади | РДА, служби цивільного захисту, суб'єкти господарювання (за окремим списком) | Січень –лютий 2016 року (за окремим рішенням) |
| 3.3.2. | засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС (за окремим планом) | Голова районної комісії з питань ТЕБ і НС | Члени районної комісії з питань ТЕБ і НС, представники територіальних центральних і структурних підрозділів органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання (за окремим списком) | Протягом року |
| 3.3.4. | командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту: | ДЦЗ, РДА, представники обласних служб ЦЗ | Органи управління та сили цивільного захисту районної ланки | До 15 грудня |
| 3.3.4.1. | Кам’янка-Бузького району | ДЦЗ, РДА, представники обласних служб ЦЗ | Органи управління та сили цивільного захисту Кам’янка-Бузької районної ланки | травень |
| 3.3.4.2. | служби цивільного захисту оповіщення і зв’язку | ДЦЗ | Органи управління та сили цивільного захисту служби | лютий |
| 3.3.4.3. | служби цивільного захисту ЖКГ | ДЦЗ | Органи управління та сили цивільного захисту служби | квітень |
| 3.3.4.4. | служби цивільного захисту газопостачання | ДЦЗ | Органи управління та сили цивільного захисту служби | вересень |
| 3.4. | Показових комплексних об’єктових навчань щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій із залученням служб цивільного захисту районів і міст обласного значення (за окремим планом): | РВ ГУ ДСНС | Керівники об’єктів, РДА, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (надалі – НМЦ) | До 15 грудня |
| 3.4.1. | Швейна фабрика ТзОВ "Райтекс", м. Кам’янка-Бузька вул.Я.Мудрого, 27 | РДА, суб’єкт господарювання, підрозділи ГУ ДСНС | Служби цивільного захисту, пожежно - рятувальні підрозділи ДСНС | Жовтень |
| 3.5. | Проведення об’єктових навчань щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з розгортанням зведених загонів ГУ ДСНС та залученням сил і засобів цивільного захисту районів і міст обласного значення (за окремим планом): | Керівники об’єктів суб’єктів господарювання, ГУ ДСНС | РДА, служби цивільного захисту, підрозділи ГУ ДСНС | До 15 грудня |
| 3.5.1. | Добротвірська ТЕС, смт Добротвір, вул. Промислова,12 |  |  | Листопад |
|  | 4. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки |  |  |  |
| 4.1. | Проведення перевірки: |  |  |  |
| 4.1.1. | місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до: |  |  |  |
| 4.1.1.1. | пропуску льодоходу, повені та паводків | УДНК, міжвідомчі комісії | РДА, ДЦЗ, ЛОУ ВР | Лютий – березень |
| 4.1.1.2. | початку літнього та зимового сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення населення на водних об’єктах (бази, табори відпочинку тощо) | УДНК, Координаційний центр Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах ДСНС, Держфлотінспекція України у Львівській області, комісія облдержадміністрації | РДА, заклади масового відпочинку та оздоровлення | Квітень - червень |
| 4.1.1.3. | виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | УДНК, міжвідомчі комісії | РДА, суб’єкти господарювання | Вересень - жовтень |
| 4.1.2. | стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних, вибухонебезпечних, пожеженебезпечних об’єктів | УДНК | РДА | За окремим планом |
| 4.1.3. | стану готовності: |  |  |  |
| 4.1.3.1. | комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських об'єднань до дій за призначенням (за окремим планом) | УДНК | РДА, аварійно-рятувальні служби і формування | Березень – червень, листопад – грудень |
| 4.1.3.2. | підприємств центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що мають у користуванні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту у пожежонебезпечний період | УДНК, РДА | Суб'єкти господарювання, що мають у користуванні ліси і сільськогосподарські угіддя | Квітень - червень |
| 4.1.4. | стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: |  |  |  |
| 4.1.4.1. | об’єктів суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності | УДНК | РДА, суб’єкти господарювання | За окремим планом |
| 4.1.4.2. | сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2015 року | УДНК | РДА, сільськогосподарські підприємства, господарства та хлібоприймальні підприємства | Травень - серпень |
| 4.1.4.3. | закладів освіти та їх готовності до 2015/2016 навчального року | УДНК | РДА, заклади освіти | Липень - серпень |
| 4.2. | Проведення комплексної перевірки готовності систем централізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної "Сигнал-Д" та територіальних) з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | УДНК, ПАТ "Укртелеком" | ГУ ДСНС, Львівська філія ПАТ "Укртелеком", ДЦЗ, РДА | Листопад |
| 4.2.1. | Проведення перевірки стану готовності регіональної системи оповіщення до передачі сигналів оповіщення | ДЦЗ | Оперативні, оперативно-чергові, чергові та диспетчерські служби місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання | Щомісяця (третя середа місяця) |
| 4.3. | Позапланові перевірки стану дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, які залучаються до проведення заходів під час святкування: | УДНК, місцеві органи виконавчої влади | Суб’єкти господарювання |  |
| 4.3.1 | Великодніх свят |  |  | Квітень |
| 4.3.2 | Трійці |  |  | Червень |
| 4.3.3. | Дня Конституції |  |  | Червень |
| 4.3.4. | Дня Незалежності |  |  | Серпень |
| 4.3.5. | Новорічних і Різдвяних свят |  |  | Грудень |
| 4.4. | Перевірка зовнішніх джерел протипожежного водопостачання | РДА, комунальні підприємства водопостачання і водовідведення, служби ЖКГ | ГУ ДСНС | Квітень- жовтень |
| 4.5. | Проведення комплексних перевірок стану готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту (за окремим планом) | УДНК | РДА,суб'єкти господарювання - утримувачі захисних споруд | До 15 грудня |
| 4.6. | Проведення контрольної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в: | УДНК | ДЦЗ, РДА |  |
| 4.6.1. | Кам’янка-Бузькому районі |  |  | Травень |
|  | 5. Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| 5.1. | Функціональне навчання керівного складу і фахівців місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту (згідно з Планом комплектування) | РДА, НМЦ | Структурні підрозділи РДА, заклади освіти всіх рівнів акредитації, суб'єкти господарювання | За окремим графіком |
| 5.1.1. | Формування та надання заявок на підготовку керівного складу цивільного захисту, інших управлінських кадрів та фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, на курсах навчально-методичного центру у 2016 році до департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації та Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (письмово та електронною поштою) | РДА | Структурні підрозділи РДА, заклади освіти всіх рівнів акредитації, суб'єкти господарювання | До 15 вересня |
| 5.1.2. | Надання інформації про підсумки підготовки керівного складу, формувань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за 2015 рік до департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації | РДА | ПЦЗ | До 10 грудня |
| 5.2. | Участь в проведенні: |  |  |  |
| 5.2.1. | збору щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту | ДСНС, Черкаська облдержадміністрація разом з місцевими органами виконавчої влади | Керівники підрозділів (працівники) з питань цивільного захисту (ГУ ДСНС, ДЦЗ) | Жовтень |
| 5.2.2. | показового "Дня цивільного захисту" (у кожному районі та місті обласного значення) | ДОН, УМС, ДОЗ, РДА | ПЦЗ, територіальні і структурні підрозділи ДОН, УМС, РВ ГУ ДСНС, керівники загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, НМЦ | Березень |
| 5.2.3. | Дня цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у професійно-технічних навчальних закладах, Тижня безпеки дитини у дошкільних навчальних закладах (за окремим планом) | ДОН, ГУ ДСНС, УМС, ДОЗ, РДА, ДЦЗ | Загальноосвітні, професійно-технічні та дошкільні навчальні заклади | Квітень – травень, жовтень - листопад |
| 5.2.4. | просвітницької роботи серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з особливо небезпечними і небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | ДОЗ, Головне управління Держсанепідслужби у Львівській області, ДОН, РВ ГУ ДСНС, РДА | територіальні і структурні підрозділи ДОЗ, ДОН, ГУ ДСНС та інших місцевих органів виконавчої влади | До 15 грудня |
| 5.2.5. | шкільних, районних (міських), обласних та фінального етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних | РВ ГУ ДСНС, ДОН, УМС, РДА | ЛОДТРК | Лютий - вересень |
| 5.2.6. | шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських заходів з формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді та змагань за програмою "Школа безпеки" (за окремим планом) | ДОН, УМС, РВ ГУ ДСНС, РДА | НМЦ, ЛОДТРК | До 15 грудня |
| 5.2.7. | заходів щодо функціонування територіальних базових (опорних) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | ДОН, РВ ГУ ДСНС, РДА | ПЦЗ, НМЦ, територіальні та структурні підрозділи ДОН | До 15 грудня |
| 5.2.8. | Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності, проведення акцій "Запобігти, врятувати, допомогти", "Герой-рятувальник року" | РВ ГУ ДСНС | ЛОДТРК, МТРК, РДА, суб'єкти господарювання | До 15 грудня |
| 5.2.9. | Створення циклу тематичних теле та радіопередач, сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми | РВ ГУ ДСНС | ЛОДТРК, МТРК, РДА | До 15 грудня |
| 5.3. | Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | РВ ГУ ДСНС, НМЦ, РДА | ГУ ДСНС, ДОЗ, ДОН, УМС, НМЦ | До 15 грудня |
| 5.4. | Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях (за окремим планом) | РВ ГУ ДСНС | ЛОДТРК, ДОН, УМС | До 15 грудня |
|  | 6. Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |  |
| 6.1. | Участь у проведенні: |  |  |  |
| 6.1.1. | XIV міжнародної науково-практичної конференції на тему "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика - 2015" | МОН, ДСНС | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади (згідно з окремим планом участі) | Травень |
| 6.1.2 | Міжнародному виставковому форумі "Технології захисту - 2015" | ДСНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади (згідно з окремим планом участі) | Вересень |
| 6.1.3. | заходів (командно-штабних і тактико-спеціальних навчань, тренувань тощо) з питань протидії терористичним проявам (за окремим планом) | Регіональна Координаційна група Антитерористичного Центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади (згідно з окремим планом участі) | До 15 грудня |
| 6.1.4. | заходів (командно-штабних і тактико-спеціальних навчань, тренувань тощо) оперативної підготовки Збройних Сил України з питань територіальної оборони | ОК "Північ", Львівський обласний військовий комісаріат | Територіальні і структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої влади (згідно з окремим планом участі) | До 15 грудня (за окремим планом) |
| 6.2. | Організація та проведення огляду-конкурсу на кращу навчально-матеріальну базу цивільного захисту та кращий консультаційний пункт з питань цивільного захисту | Комісії місцевих органів виконавчої влади, ДЦЗ | Місцеві органи самоврядування, ЖЕО, суб'єкти господарювання | Травень - жовтень |

____________________________________________________________________